{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,3,0],[1,1,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,1,10],[2,8,3,9],[2,10,3,10],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[4,8,4,9],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[5,8,5,9],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[10,8,10,9],[11,0,12,0],[11,1,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,9],[11,10,12,10],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[13,8,13,9],[14,1,14,2],[14,4,14,5],[14,8,14,9],[15,1,15,2],[15,4,15,5],[15,8,15,9],[16,1,16,2],[16,4,16,5],[16,8,16,9],[17,1,17,2],[17,4,17,5],[17,8,17,9],[18,1,18,2],[18,4,18,5],[18,8,18,9],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[19,8,19,9],[20,1,20,2],[20,4,20,5],[20,8,20,9],[21,0,21,9]]}
["工程名称:惠创未来城现有厂房屋面（2025年度第四批）防水补漏工程"]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价"]
[]
["","",null,"金属屋面防水涂料","",null,"","","",null,{"$f":"K6+K7","v":{"v":178741.875,"d":"178741.88"}}]
["1","011402003001",null,"金属面油漆","1.名称:金属面防锈漆\n2.遍数:2遍\n3.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m2","1833.250",{"v":11,"d":"11.00"},null,{"$f":"H6*I6","v":20165.75}]
["2","010902001001",null,"金属面防水","1.名称:金属屋面防水（丙烯酸防水）\n2.遍数:一布三涂\n3.增强材料种类:玻璃纤维布\n4.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m2","1833.250",{"v":86.5,"d":"86.50"},null,{"$f":"H7*I7","v":{"v":158576.125,"d":"158576.13"}}]
["","",null,"混凝土屋面","",null,"","",null,null,{"$f":"K9+K10+K11+K12+K14+K15+K16","v":{"v":134331.8,"d":"134331.80"}}]
["3","010902001002",null,"铲除老化破损防水层","1.名称:铲除老化破损防水层\n2.材质:柔性防水卷材\n3.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m2","3879.500",{"v":10.5,"d":"10.50"},null,{"$f":"H9*I9","v":40734.75}]
["4","010902004001",null,"伸缩缝修补","1.名称:伸缩缝修补\n2.材料:聚氨酯建筑密封胶\n3.裂缝尺寸:缝宽3cm\n4.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m","1911.000",{"v":9.9,"d":"9.90"},null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":18918.9,"d":"18918.90"}}]
["5","010902002001",null,"伸缩缝聚氨酯涂膜防水","1.名称:伸缩缝聚氨酯涂膜防水\n2.涂膜厚度:2.0mm厚\n3.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m2","573.300",{"v":26,"d":"26.00"},null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":14905.8,"d":"14905.80"}}]
["6","010902002002",null,"女儿墙阴角及屋面氨酯涂膜防水","1.名称:女儿墙阴角及屋面氨酯涂膜防水\n2.涂膜厚度:2.0mm厚\n3.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m2","254.400",{"v":26,"d":"26.00"},null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":6614.4,"d":"6614.40"}}]
[]
["7","010903001001",null,"女儿墙凿槽","1.名称:女儿墙凿槽\n2.沟槽尺寸:3cm*3cm\n3.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m","424.000",{"v":23,"d":"23.00"},null,{"$f":"H14*I14","v":{"v":9752,"d":"9752.00"}}]
["8","010902001003",null,"女儿墙高聚物改性沥青防水卷材","1.名称:女儿墙高聚物改性沥青防水卷材\n2.防水层数:3.0mm厚防水卷材1道\n3.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m2","254.400",{"v":10.5,"d":"10.50"},null,{"$f":"H15*I15","v":{"v":2671.2,"d":"2671.20"}}]
["9","010902001004",null,"屋面高聚物改性沥青防水卷材","1.名称:屋面高聚物改性沥青防水卷材\n2.防水层数:3.0mm厚防水卷材1道\n3.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m2","3879.500",{"v":10.5,"d":"10.50"},null,{"$f":"H16*I16","v":40734.75}]
["","",null,"更换成品天沟","",null,"","",null,null,{"$f":"K18+K19","v":{"v":26117.4,"d":"26117.40"}}]
["10","010607009001",null,"拆除钢板天沟","1.名称:拆除钢板天沟\n2.截面尺寸:【深】350*【宽】400\n3.厚度:4.5mm厚\n4.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m","114.000",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"$f":"H18*I18","v":{"v":1140,"d":"1140.00"}}]
["11","010607009002",null,"镀锌钢板天沟","1.名称:镀锌钢板天沟\n2.截面尺寸:【深】350*【宽】400\n3.钢板厚度:3.0mm厚度\n4.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m","114.000",{"v":219.1,"d":"219.10"},null,{"$f":"H19*I19","v":{"v":24977.4,"d":"24977.40"}}]
["","",null,"外墙立面","",null,"","","",null,{"$f":"K21","v":{"v":27550,"d":"27550.00"}}]
["12","010901008001",null,"硅酮密封胶填缝","1.名称:硅酮密封胶填缝\n2.基层处理:铲除原老化密封胶\n3.截面尺寸:10mm*10mm\n4.其他要求:具体做法详施工方案",null,"m","2755.000",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"$f":"H21*I21","v":{"v":27550,"d":"27550.00"}}]
["合    计",{"$nulls":9},{"$f":"K5+K8+K17+K20","v":{"v":366741.075,"d":"366741.08"}}]